## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 175
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Método de puntos: Fibonacci
HU001 | Registro en plataforma | 13 | 1 | No requiere esfuerzo
HU002 | Inicio de sesión | 8 | 2 | Muy poco esfuerzo
HU003 | Recuperación de contraseña | 3 | 3 | Poco esfuerzo
HU004 | Cerrar sesión | 3 | 5 | Esfuerzo regular
HU005 | Editar perfil modular | 3 | 8 | Mucho esfuerzo
HU006 | Registro como profesional | 13 | 13 | Máxima atención
HU007 | Gestionar múltiples servicios | 8
HU008 | Activar/desactivar servicios | 2
HU009 | Configurar experiencia específica por servicio | 3
HU010 | Configurar horario general base | 8
HU011 | Crear períodos personalizados | 8
HU012 | Gestionar días no disponibles | 8
HU013 | Aplicar jerarquía de horarios | 5
HU014 | Gestionar horarios por servicio | 5
HU015 | Visualizar calendario de disponibilidad | 3
HU016 | Subir certificado de antecedentes una sola vez | 2
HU017 | Subir documentación de experiencia por servicio | 3
HU018 | Revisar solicitudes diferenciadas | 3
HU019 | Aprobar verificaciones diferenciadas | 3
HU020 | Ver categorías servicios actualizadas | 5
HU021 | Buscar con filtros geográficos de Chile | 2
HU022 | Filtrar por demografía | 3
HU023 | Ver valores por servicio | 2
HU024 | Ver estado de verificación claro | 1
HU025 | Calificar servicio completado | 13
HU026 | Ver historial de reseñas por servicio | 5
HU027 | Ver calificaciones diferenciadas | 3
HU028 | Ver métricas avanzadas de negocio | 5
HU029 | Analizar tendencias de servicios | 5
HU030 | Monitorear calidad de verificaciones | 3
HU031 | Recibir notificaciones diferenciadas por rol | 3
HU032 | Gestionar notificaciones por servicio | 5
HU033 | Validar integridad de datos | 8
HU034 | Mantener historial sin eliminaciones | 5
HU035 | Aplicar modelo de precios fijos | 3