INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC

Ingeniería en Informática — Sede San Andrés de Concepción

Asignatura Capstone

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

ServiHogar

| Versión del Documento | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración | Mayo 2026 |
| Fecha de Inicio | 09 de marzo de 2026 |
| Fecha de Término | 29 de junio de 2026 |
| Duración Total | 81 días (14 semanas aprox.) |
| Presupuesto | Recursos propios (sin costo monetario) |
| Patrocinadores | Prof. Juan Pablo Mellado / Prof. Mabel Herrera |
| Equipo de Desarrollo | Juan Cristopher Silva Sepúlveda Matías Alejandro Reuque Barros |

1. Propósito y Justificación del Proyecto

1.1 Propósito

Desarrollar "ServiHogar", una plataforma web que conecta clientes con trabajadores independientes que ofrecen servicios a domicilio en la Región del Biobío, Chile, digitalizando y profesionalizando la oferta de servicios del hogar.

1.2 Justificación

Actualmente, muchas personas requieren servicios como limpieza del hogar, gasfitería o jardinería, pero carecen de una plataforma confiable. Los trabajadores dependen casi exclusivamente del "boca a boca", limitando su alcance. ServiHogar profesionaliza esta conexión, promoviendo la formalización, el agendamiento digital y el acceso a oportunidades laborales.

2. Objetivos del Proyecto y Criterios de Éxito

| Objetivo | Descripción | Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Implementar solución web escalable con React, Django, PostgreSQL y Docker. | Sistema desplegado; frontend y backend integrados vía API REST sin errores críticos. |
| Funcional | Proveer espacio donde profesionales administren su oferta y reciban solicitudes. | Módulos de registro, catálogo, agendamiento, verificación y reseñas operativos. |
| Académico | Cumplir requerimientos de la asignatura Capstone de Ingeniería en Informática. | Aprobación por los patrocinadores dentro de las fechas establecidas. |

3. Requisitos de Alto Nivel

El sistema deberá cubrir, como mínimo, las siguientes funcionalidades:

Autenticación: Registro e inicio de sesión con validación de RUT chileno (dígito verificador).

Múltiples servicios: Cada profesional configura hasta 3 servicios con precios fijos en CLP y experiencia independiente.

Horarios: Disponibilidad con horario base semanal, períodos personalizados y bloqueo de fechas específicas.

Verificación: Carga única de antecedentes penales; certificados de experiencia por servicio con revisión de Verificador.

Catálogo: Búsqueda con filtros geográficos (región/comuna), categoría de servicio y demografía.

Reseñas: Calificaciones habilitadas únicamente para servicios en estado "Completado".

Panel Administrativo: Dashboard de métricas de usuarios, servicios por región y verificaciones.

Notificaciones: Avisos diferenciados por rol ante cambios de estado de solicitudes de servicio.

4. Cronograma de Hitos Principal

El proyecto se desarrolla en 81 días, desde el 09 de marzo hasta el 29 de junio de 2026, organizado en sprints. A continuación se presenta el detalle de tareas, responsables y fechas:

| EDT | Tarea | Duración | Inicio | Fin | Responsable(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto ServiHogar | 81 días | 09-03-26 | 29-06-26 | Juan Silva; Matias Reuque |
| 1.1 | Definición de Tareas | 4 días | 09-03-26 | 12-03-26 | Juan Silva; Matias Reuque |
| 1.2 | Sprint 1 | 13 días | 13-03-26 | 31-03-26 |  |
| 1.2.1 | Inicialización de proyecto Django | 1 día | 13-03-26 | 13-03-26 |  |
| 1.2.1.1 | Vincular carpeta proyecto con GitHub | 1 día | 13-03-26 | 13-03-26 | Matias Reuque |
| 1.2.2 | Completar documentos Fase 1 | 11 días | 16-03-26 | 30-03-26 | Matias Reuque |
| 1.2.2.1 | 1.5_GuiaEstudiante_Fase1_DefinicionProyectoAPT | 2 días | 16-03-26 | 17-03-26 |  |
| 1.2.2.2 | 1.1_APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1 | 1 día | 18-03-26 | 18-03-26 |  |
| 1.2.2.3 | 1.2_APT122_DiarioReflexionFase1 | 1 día | 19-03-26 | 19-03-26 |  |
| 1.2.2.4 | Cronograma de Tareas en Project | 2 días | 20-03-26 | 23-03-26 |  |
| 1.2.2.5 | Documentos Scrum (visión, épicas, HU, backlog) | 5 días | 24-03-26 | 30-03-26 | Juan Silva |
| 1.2.2.6 | Presentación ServiHogar Fase 1 | 2 días | 24-03-26 | 25-03-26 |  |
| 1.2.3 | Revisión Sprint 1 | 1 día | 31-03-26 | 31-03-26 | Juan Silva; Matias Reuque |
| 1.3 | Entrega documentos y exposición Fase 1 | 1 día | 20-04-26 | 20-04-26 | Juan Silva; Matias Reuque |
| 1.4 | Sprint 2 | 12 días | 21-04-26 | 06-05-26 |  |
| 1.4.1 | Análisis retroalimentación Fase 1 (Reunión de equipo) | 1 día | 21-04-26 | 21-04-26 |  |
| 1.4.2 | Documentación Scrum | 5 días | 22-04-26 | 28-04-26 | Matias Reuque |
| 1.4.2.1 | Requerimientos Funcionales | 1 día | 22-04-26 | 22-04-26 |  |
| 1.4.2.2 | Acta de Constitución | 1 día | 23-04-26 | 23-04-26 |  |
| 1.4.2.3 | Diagrama de Flujo | 1 día | 24-04-26 | 24-04-26 |  |
| 1.4.2.4 | Matriz RACI | 1 día | 27-04-26 | 27-04-26 |  |
| 1.4.2.5 | Requerimientos de Software | 1 día | 28-04-26 | 28-04-26 |  |
| 1.4.3 | Crear Mockup ServiHogar en Figma | 5 días | 29-04-26 | 05-05-26 | Juan Silva; Matias Reuque |
| 1.4.3.1 | Diseño página principal | 1 día | 29-04-26 | 29-04-26 |  |
| 1.4.3.2 | Diseño login y register | 1 día | 29-04-26 | 29-04-26 |  |
| 1.4.3.3 | Diseño vista pública de servicios | 1 día | 30-04-26 | 30-04-26 |  |
| 1.4.3.4 | Diseño filtros de servicios | 1 día | 30-04-26 | 30-04-26 |  |
| 1.4.3.5 | Diseño perfil usuario | 1 día | 01-05-26 | 01-05-26 |  |
| 1.4.3.6 | Roles separados con credenciales de prueba | 1 día | 01-05-26 | 01-05-26 |  |
| 1.4.3.7 | Diseño perfil profesional | 1 día | 01-05-26 | 01-05-26 |  |
| 1.4.3.8 | Diseño reserva de servicio | 1 día | 04-05-26 | 04-05-26 |  |
| 1.4.3.9 | Diseño historial de solicitudes de servicios | 1 día | 04-05-26 | 04-05-26 |  |
| 1.4.3.10 | Diseño sistema de calificación de estrellas | 1 día | 05-05-26 | 05-05-26 |  |
| 1.4.3.11 | Diseño vista Administrador | 1 día | 05-05-26 | 05-05-26 |  |
| 1.4.3.12 | Diseño vista Verificador | 1 día | 05-05-26 | 05-05-26 |  |
| 1.4.4 | Revisión Sprint 2 | 1 día | 06-05-26 | 06-05-26 | Juan Silva; Matias Reuque |
| 1.5 | Sprint 3 | 12 días | 07-05-26 | 25-05-26 |  |
| 1.5.1 | Crear Modelo Relacional Database | 2 días | 07-05-26 | 08-05-26 | Juan Silva |
| 1.5.2 | Integrar Django, React, PostgreSQL y Docker | 1 día | 11-05-26 | 11-05-26 | Juan Silva |
| 1.5.3 | Actualizar FrontEnd con el Mockup de Figma | 1 día | 12-05-26 | 12-05-26 | Matias Reuque |
| 1.5.4 | Conectar Base de datos al proyecto | 1 día | 13-05-26 | 13-05-26 | Matias Reuque |
| 1.5.5 | Login y register con credenciales y cambio de contraseña | 1 día | 13-05-26 | 13-05-26 | Juan Silva |
| 1.5.6 | Perfil profesional con detalles y horario laboral funcional | 1 día | 14-05-26 | 14-05-26 | Juan Silva |
| 1.5.7 | Vista verificador con función de aprobar o rechazar perfiles | 1 día | 15-05-26 | 15-05-26 | Juan Silva |
| 1.5.8 | Vista de servicios funcional junto a filtros | 1 día | 15-05-26 | 15-05-26 | Matias Reuque |
| 1.5.9 | Completar documentos Fase 2 Avance | 2 días | 18-05-26 | 19-05-26 | Juan Silva; Matias Reuque |
| 1.5.9.1 | 2.2_APT122_AutoevaluacionAvanceFase2 | 1 día | 18-05-26 | 18-05-26 |  |
| 1.5.9.2 | 2.4_GuiaEstudiante_Fase2_DesarrolloProyectoAPT | 1 día | 19-05-26 | 19-05-26 |  |
| 1.5.10 | Revisión Sprint 3 | 1 día | 20-05-26 | 20-05-26 | Juan Silva; Matias Reuque |
| 1.5.11 | Entrega documentos Fase 2 Avance | 0 días | 25-05-26 | 25-05-26 |  |
| 1.6 | Sprint 4 | 15 días | 25-05-26 | 12-06-26 |  |
| 1.6.1 | BackEnd de ServiHogar | 8 días | 25-05-26 | 03-06-26 |  |
| 1.6.1.1 | Análisis retroalimentación Fase 2 Avance (Reunión equipo) | 1 día | 25-05-26 | 25-05-26 | Juan Silva; Matias Reuque |
| 1.6.1.2 | Sistema de reservas funcional | 3 días | 26-05-26 | 28-05-26 | Matias Reuque |
| 1.6.1.3 | Sistema de calificación de estrellas funcional | 1 día | 29-05-26 | 29-05-26 | Matias Reuque |
| 1.6.1.4 | Vista administrador con control y resumen de estadísticas | 3 días | 01-06-26 | 03-06-26 | Juan Silva |
| 1.6.2 | Completar documentos Fase 2 Final | 6 días | 04-06-26 | 11-06-26 | Juan Silva; Matias Reuque |
| 1.6.2.1 | 2.1_APT122_DiarioReflexionFase2 | 1 día | 04-06-26 | 04-06-26 |  |
| 1.6.2.2 | 2.6_GuiaEstudiante_Fase2_InformeFinalProyectoAPT | 2 días | 05-06-26 | 08-06-26 |  |
| 1.6.2.3 | Evidencias de sistema: Aplicación y Base de datos | 1 día | 09-06-26 | 09-06-26 |  |
| 1.6.2.4 | Presentación ServiHogar Fase 2 Final | 2 días | 10-06-26 | 11-06-26 |  |
| 1.6.3 | Revisión Sprint 4 | 1 día | 12-06-26 | 12-06-26 | Matias Reuque; Juan Silva |
| 1.7 | Entrega documentación y exposición Fase 2 Final | 0 días | 29-06-26 | 29-06-26 | Juan Silva; Matias Reuque |

5. Presupuesto Asignado

| Recurso | Descripción | Costo |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Computadores personales de los integrantes del equipo. | $0 (propios) |
| Software / IDE | Visual Studio Code, Figma (plan gratuito), Microsoft Office. | $0 (gratuito) |
| Control de versiones | GitHub (plan gratuito). | $0 (gratuito) |
| Stack de desarrollo | React, Django, PostgreSQL, Docker (herramientas open source). | $0 (open source) |
| Gestión de proyecto | Microsoft Project (licencia académica DuocUC) / Trello. | $0 (académico) |
| TOTAL | Proyecto financiado íntegramente con recursos propios del equipo. | $0 CLP |

6. Interesados Clave (Stakeholders)

| Stakeholder | Rol en el Proyecto | Interés / Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- |
| Prof. Juan Pablo Mellado | Patrocinador / Profesor Guía | Supervisar avance y brindar apoyo metodológico. Alta influencia. |
| Prof. Mabel Herrera | Patrocinadora / Prof. Evaluadora | Evaluar calidad técnica, arquitectura y documentación. Alta influencia. |
| Juan Cristopher Silva S. | Jefe de Proyecto / Desarrollador | Diseñar, implementar y documentar la solución web. Alta influencia. |
| Matías Alejandro Reuque B. | Co-líder / Desarrollador | Co-desarrollar y testear los módulos del sistema. Alta influencia. |
| Trabajadores Indep. (Sim.) | Usuarios Finales — Profesionales | Gestionar servicios y ganar visibilidad en la plataforma. Media influencia. |
| Clientes del Hogar (Sim.) | Usuarios Finales — Clientes | Contratar profesionales de confianza en su zona. Media influencia. |

7. Riesgos Principales Identificados

| ID | Categoría | Descripción del Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Tiempo | Subestimación del tiempo en módulos complejos (ej: jerarquía de horarios). | Media | Alto | Dividir en tareas pequeñas y revisar avance en cada revisión de sprint. |
| R02 | Técnico | Dificultades en integración frontend-backend (CORS, autenticación JWT). | Media | Alto | Probar API REST por módulo antes de integrar el frontend. |
| R03 | Técnico | Errores de configuración en Docker al momento del despliegue. | Media | Medio | Usar docker-compose desde el inicio del proyecto (Sprint 3). |
| R04 | Técnico | Pérdida de código o conflictos por manejo inadecuado de versiones en GitHub. | Baja | Alto | Ramas por funcionalidad y pull requests con revisión cruzada. |
| R05 | Requisitos | Scope creep: aumento descontrolado del alcance durante el semestre. | Media | Alto | Congelar alcance en Fase 1 y gestionar cambios con aprobación del patrocinador. |
| R06 | Requisitos | Historias de usuario mal estimadas que requieran rediseño del modelo de BD. | Baja | Alto | Validar el modelo ER antes de iniciar desarrollo de cada módulo. |
| R07 | Equipo | Indisponibilidad temporal de un integrante por salud o fuerza mayor. | Baja | Medio | Documentar el avance continuamente para facilitar la reanudación de tareas. |
| R08 | Equipo | Distribución desequilibrada de tareas entre los integrantes. | Media | Medio | Asignar responsabilidades claras y revisar carga en revisiones de sprint. |
| R09 | Seguridad | Validación incorrecta del RUT que permita registros fraudulentos. | Baja | Alto | Implementar y testear validación RUT con dígito verificador desde el Sprint 3. |
| R10 | Seguridad | Exposición de credenciales (llaves JWT, contraseña BD) en GitHub. | Baja | Alto | Usar variables de entorno (.env) y agregar .env al .gitignore desde el inicio. |

8. Criterios de Aprobación del Proyecto

Todos los requerimientos funcionales descritos en la Definición del Proyecto APT han sido implementados.

El sistema pasa las pruebas de integración entre frontend, backend y base de datos sin errores críticos.

La documentación completa (DAS, Acta de Constitución, Informes Fase 2) ha sido entregada y visada por los patrocinadores.

Se realiza la presentación y defensa final ante la comisión evaluadora el 29 de junio de 2026.

El sistema es desplegado en contenedores Docker de manera funcional y reproducible.

9. Firmas de Aprobación

Con la firma de los interesados, se da por aprobado y vigente el presente Acta de Constitución del Proyecto ServiHogar.

| _________________________________ | _________________________________ |
| --- | --- |
| Prof. Juan Pablo Mellado | Prof. Mabel Herrera |
| Patrocinador / Profesor Guía | Patrocinadora / Prof. Evaluadora |

| _________________________________ | _________________________________ |
| --- | --- |
| Juan Cristopher Silva Sepúlveda | Matías Alejandro Reuque Barros |
| Jefe de Proyecto / Desarrollador | Co-líder / Desarrollador |