## Sprint Planning
SPRINT PLANNING — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Metodología: Scrum ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Sprint N°: | 1
Fecha inicio: | 2026-03-17
Fecha fin: | 2026-03-31
Duración: | 2 semanas
Objetivo del Sprint: | Implementar el módulo de Gestión de Usuarios y Autenticación completo (registro, login, JWT, perfiles)
Scrum Master: | Matías Reuque
Product Owner: | Juan Silva
Velocidad del equipo: | 40 puntos de historia
HU ID | Historia de Usuario | Épica | Puntos Historia | Prioridad | Responsable | Estado | Criterios Aceptación
HU001 | Como visitante, quiero registrarme seleccionando mi rol para acceder a los servicios | Gestión Usuarios | 8 | Alta | Matías Reuque | Completado | Registro exitoso, validación RUT, campos obligatorios
HU002 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mi dashboard personal | Gestión Usuarios | 5 | Alta | Juan Silva | Completado | Login JWT, credenciales inválidas manejadas
HU003 | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña para acceder nuevamente a mi cuenta | Gestión Usuarios | 3 | Media | Matías Reuque | Completado | Email enviado con token, expiración 1 hora
HU004 | Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger mi información personal | Gestión Usuarios | 2 | Alta | Juan Silva | Completado | Token invalidado, redirección a home
HU005 | Como cliente, quiero editar mi perfil de forma modular para mantener mi información actualizada | Gestión Usuarios | 5 | Media | Matías Reuque | Completado | Actualización exitosa, mensaje de confirmación
HU006 | Como persona interesada, quiero registrarme como profesional para ofrecer servicios | Gestión Usuarios | 5 | Alta | Juan Silva | Completado | Cuenta profesional creada, pendiente de verificación
HU007 | Como profesional, quiero gestionar hasta 3 servicios independientes para diversificar mi oferta | Múltiples Servicios | 8 | Alta | Matías Reuque | Completado | Configuración independiente de precio y experiencia
HU008 | Como profesional, quiero activar/desactivar servicios sin perder datos | Múltiples Servicios | 4 | Alta | Juan Silva | Completado | Servicio oculto pero historial preservado
|  | TOTAL PUNTOS PLANIFICADOS: | 40