## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG — ServiHogar ¦ Sprint 1
ID Tarea | HU Asociada | Descripción de la Tarea | Tipo | Estimación (h) | Horas Reales | Responsable | Estado | Fecha Completada
T001 | HU001 | Crear modelo de usuario con roles en Django | Backend | 4 | 4 | Matías Reuque | Completado | 2026-03-18
T002 | HU001 | Implementar endpoint de registro con validación RUT | Backend | 6 | 7 | Matías Reuque | Completado | 2026-03-19
T003 | HU001 | Crear formulario de registro en React con validación frontend | Frontend | 5 | 5 | Juan Silva | Completado | 2026-03-19
T004 | HU002 | Implementar autenticación JWT (access + refresh token) | Backend | 6 | 6 | Matías Reuque | Completado | 2026-03-20
T005 | HU002 | Crear página de login en React | Frontend | 4 | 4 | Juan Silva | Completado | 2026-03-20
T006 | HU003 | Implementar endpoint de recuperación de contraseña por email | Backend | 4 | 5 | Matías Reuque | Completado | 2026-03-22
T007 | HU004 | Implementar logout con invalidación de token | Backend | 2 | 2 | Juan Silva | Completado | 2026-03-21
T008 | HU005 | Crear vistas de edición de perfil modulares por rol | Frontend | 6 | 6 | Juan Silva | Completado | 2026-03-24
T009 | HU006 | Extender modelo para registro de profesional con categoría | Backend | 4 | 4 | Matías Reuque | Completado | 2026-03-23
T010 | HU007 | Implementar modelo de múltiples servicios con restricción de 3 | Backend | 5 | 6 | Matías Reuque | Completado | 2026-03-26
T011 | HU007 | Crear UI de gestión de servicios en Panel Profesional | Frontend | 6 | 7 | Juan Silva | Completado | 2026-03-27
T012 | HU008 | Implementar soft delete para servicios (desactivar sin eliminar) | Backend | 3 | 3 | Matías Reuque | Completado | 2026-03-28
T013 | HU008 | Lógica de ocultar servicios desactivados en búsqueda | Backend | 3 | 3 | Juan Silva | Completado | 2026-03-29
T014 | General | Configurar PostgreSQL, migraciones iniciales y Docker | DevOps | 4 | 5 | Matías Reuque | Completado | 2026-03-18
T015 | General | Configurar estructura base React + Tailwind + rutas | Frontend | 4 | 4 | Juan Silva | Completado | 2026-03-17
|  |  | TOTAL HORAS ESTIMADAS: | 76 | 81