## Daily Meeting
DAILY MEETING (DAILY SCRUM) — ServiHogar ¦ Sprint 1
Duración máxima: 15 minutos ¦ Hora: 09:00 ¦ Formato: ¿Qué hice ayer? / ¿Qué haré hoy? / ¿Hay impedimentos?
Fecha | Participante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Hay impedimentos? | Duración real | Facilitador
2026-03-18 | Juan Silva | Configuré estructura base React + Tailwind y rutas iniciales | Implementar formulario de registro con validación de campos | No | 12 min | Matías Reuque
2026-03-18 | Matías Reuque | Configuré PostgreSQL, Docker y migraciones iniciales | Crear modelo de usuario con roles en Django | No | 12 min | Matías Reuque
2026-03-19 | Juan Silva | Implementé formulario de registro con validación frontend | Crear página de login en React | No | 10 min | Juan Silva
2026-03-19 | Matías Reuque | Creé modelo usuario y endpoint de registro con validación RUT | Implementar autenticación JWT | No | 10 min | Juan Silva
2026-03-20 | Juan Silva | Terminé página de login React | Implementar edición de perfil modular | No | 14 min | Matías Reuque
2026-03-20 | Matías Reuque | Implementé JWT (access + refresh token) | Implementar endpoint recuperación contraseña | No | 14 min | Matías Reuque
2026-03-21 | Juan Silva | Avancé en edición de perfil, implementé logout frontend | Continuar con UI perfil y vistas por rol | No | 11 min | Juan Silva
2026-03-21 | Matías Reuque | Implementé logout con invalidación de token | Implementar endpoint recuperación contraseña | Sí: problema con librería de envío de email | 11 min | Juan Silva
2026-03-22 | Juan Silva | Terminé edición de perfil modular | Empezar UI gestión de múltiples servicios | No | 13 min | Matías Reuque
2026-03-22 | Matías Reuque | Resolví problema con email, endpoint recuperación OK | Extender modelo para registro de profesional con categoría | No | 13 min | Matías Reuque
2026-03-23 | Juan Silva | Inicié UI gestión de servicios en Panel Profesional | Continuar UI servicios, agregar validaciones | No | 10 min | Juan Silva
2026-03-23 | Matías Reuque | Extendí modelo para profesional con categoría | Implementar modelo múltiples servicios con restricción de 3 | No | 10 min | Juan Silva
2026-03-24 | Juan Silva | Avancé en UI gestión servicios | Terminar UI servicios y pruebas | No | 12 min | Matías Reuque
2026-03-24 | Matías Reuque | Implementé modelo múltiples servicios | Implementar soft delete para servicios | No | 12 min | Matías Reuque
2026-03-25 | Juan Silva | Terminé UI gestión de servicios | Revisar integración frontend-backend servicios | No | 11 min | Juan Silva
2026-03-25 | Matías Reuque | Implementé soft delete servicios | Lógica para ocultar servicios desactivados en búsqueda | No | 11 min | Juan Silva