## Impediment Log
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS (IMPEDIMENT LOG) — ServiHogar
ID | Sprint | Fecha Detección | Descripción del Impedimento | Impacto | Responsable Resolución | Acción Tomada | Estado
IMP-001 | Sprint 1 | 2026-03-21 | Librería de envío de email (django-anymail) no compatible con versión de Django instalada | Alto — bloquea HU003 recuperación de contraseña | Matías Reuque | Se cambió a librería django-sendgrid-v5 y se configuró SMTP con Gmail para desarrollo | Resuelto
IMP-002 | Sprint 1 | 2026-03-24 | Conflicto de CORS entre frontend React (puerto 3000) y backend Django (puerto 8000) | Medio — bloqueó pruebas de integración | Juan Silva | Se configuró django-cors-headers con whitelist de orígenes permitidos | Resuelto
IMP-003 | Sprint 1 | 2026-03-26 | La validación del RUT chileno fallaba para RUTs con puntos en diferentes posiciones | Medio — afectaba registro de usuarios | Matías Reuque | Se reescribió función de validación usando el algoritmo oficial del SII | Resuelto
IMP-004 | Sprint 2 | 2026-03-31 | Docker Compose no levanta correctamente la base de datos en primera ejecución por orden de inicio | Alto — impide arrancar el entorno de desarrollo | Matías Reuque | Se agregó healthcheck y depends_on con condición en docker-compose.yml | Resuelto
IMP-005 | Sprint 2 | 2026-04-03 | Tailwind CSS v4 con variables CSS personalizadas genera conflictos con algunos componentes de terceros | Bajo — afecta estilo visual de modales | Juan Silva | Se aplicaron overrides específicos en los componentes afectados | Resuelto
IMP-006 | Sprint 2 | 2026-04-07 | Rendimiento lento en calendario mensual al calcular jerarquía de horarios en frontend | Medio — experiencia de usuario degradada | Juan Silva | Se movió el cálculo de disponibilidad al backend y se cacheó el resultado | En Revisión