## Burndown Data
BURNDOWN CHART DATA — ServiHogar ¦ Sprint 1
Día | Fecha | Puntos Ideales Restantes | Puntos Reales Restantes
Día 0 | 2026-03-17 | 40 | 40
Día 1 | 2026-03-18 | 36 | 37
Día 2 | 2026-03-19 | 32 | 32
Día 3 | 2026-03-20 | 28 | 28
Día 4 | 2026-03-21 | 24 | 25
Día 5 | 2026-03-22 | 20 | 22
Día 6 | 2026-03-23 | 16 | 18
Día 7 | 2026-03-24 | 12 | 14
Día 8 | 2026-03-25 | 8 | 12
Día 9 | 2026-03-26 | 4 | 8
Día 10 | 2026-03-27 | 0 | 4
Día 11 | 2026-03-28 |  | 2
Día 12 | 2026-03-29 |  | 0