## Release
RELEASE PLAN — ServiHogar
Versión Release: | v1.0.0 — MVP ServiHogar
Fecha Release: | 2026-05-30
Entorno: | Producción (Docker + Nginx + Gunicorn + PostgreSQL)
Sprints completados: | Sprint 1 y Sprint 2 (4 semanas)
Total HUs entregadas: | 35 historias de usuario
Total puntos entregados: | ~280 puntos de historia
Responsable release: | Matías Reuque / Juan Silva
MÓDULOS INCLUIDOS EN EL RELEASE
Módulo | HUs Incluidas | RF Cubiertos | Estado | Observaciones | Responsable
Gestión de Usuarios y Autenticación | HU001–HU006 | RF01–RF08 | ✅ Entregado | Validación RUT SII implementada, JWT con refresh token | Juan Silva
Sistema de Múltiples Servicios | HU007–HU009 | RF09–RF16 | ✅ Entregado | Hasta 3 servicios por profesional, soft delete | Matías Reuque
Gestión Avanzada de Horarios | HU010–HU015 | RF17–RF26 | ✅ Entregado | Jerarquía 3 niveles: base > período > bloqueo | Juan Silva
Sistema de Verificación Diferenciada | HU016–HU019 | RF27–RF34 | ✅ Entregado | Antecedentes 1 vez, experiencia por servicio | Matías Reuque
Búsqueda y Catálogo de Servicios | HU020–HU024 | RF35–RF42 | ✅ Entregado | Filtros Biobío, solo verificados, 3 categorías | Juan Silva
Sistema de Reservas y Agendamiento | HU025 (parcial) | RF43–RF51 | ✅ Entregado | Sin pasarela de pago, gestión de estados completa | Matías Reuque
Sistema de Reseñas y Calificaciones | HU025–HU027 | RF52–RF59 | ✅ Entregado | Solo servicios completados, respuesta profesional | Juan Silva
Panel Administrativo | HU028–HU030 | RF60–RF66 | ✅ Entregado | Dashboard básico, gestión usuarios, alertas | Matías Reuque
Sistema de Navegación y Comunicación | HU031–HU032 | RF67–RF73 | ✅ Entregado | Notificaciones internas, tabs por rol | Juan Silva
Sistemas de Datos y Validaciones | HU033–HU035 | RF74–RF78 | ✅ Entregado | Validación RUT/email/formatos Chile, soft delete global | Matías Reuque