## Sprint Review
SPRINT REVIEW — ServiHogar ¦ Sprint 1
Sprint N°: | 1
Fecha Review: | 2026-03-31
Duración: | 1 hora
Participantes: | Juan Silva (Dev/PO), Matías Reuque (Dev/SM), Docente supervisor
Puntos completados: | 40 / 40
Velocidad del equipo: | 40 puntos
Estado general: | ✅ Sprint completado al 100%
HU ID | Historia de Usuario | Puntos | Demo Realizada | Feedback Recibido | Aceptada por PO
HU001 | Registro de usuario con selección de rol | 8 | Sí | Funciona correctamente. Validación RUT robusta. | ✅ Aceptada
HU002 | Inicio de sesión con JWT | 5 | Sí | Login y redirección a dashboard por rol funcionan. | ✅ Aceptada
HU003 | Recuperación de contraseña por email | 3 | Sí | Email llega en menos de 1 minuto, token expira correctamente. | ✅ Aceptada
HU004 | Cerrar sesión con invalidación de token | 2 | Sí | Token invalidado, sin posibilidad de reutilizarlo. | ✅ Aceptada
HU005 | Edición de perfil modular por rol | 5 | Sí | Cada rol solo ve y edita sus campos correspondientes. | ✅ Aceptada
HU006 | Registro específico como profesional | 5 | Sí | Cuenta creada en estado pendiente, flujo correcto. | ✅ Aceptada
HU007 | Gestión hasta 3 servicios independientes | 8 | Sí | Trigger de BD impide 4to servicio, precios independientes. | ✅ Aceptada
HU008 | Activar/desactivar servicios sin borrar datos | 4 | Sí | Soft delete funciona, historial preservado. | ✅ Aceptada
ELEMENTOS PARA EL BACKLOG (feedback del review):
• Agregar indicador de progreso de verificación en dashboard del profesional (nuevo PBI)
• Considerar mostrar comunas más específicas dentro del Biobío en registro
• Mejorar mensaje de error cuando el RUT ya está registrado para que sea más claro