## Retrospectiva
RETROSPECTIVE — ServiHogar ¦ Sprint 1
Fecha: 12-05-2026 ¦ Participantes: Juan Silva, Matías Reuque ¦ Duración: 45 min ¦ Facilitador: Matías Reuque
✅ ¿Qué salió bien? (Keep)
La comunicación diaria fue fluida. Los daylis de 10-15 min fueron efectivos y sin desvíos.
La separación clara de responsabilidades (backend: Matías / frontend: Juan) evitó conflictos en el código.
Usar GitHub con PRs y revisiones de código mejoró la calidad del código entregado.
Docker facilitó tener el mismo entorno de desarrollo sin problemas de configuración local.
Completamos el Sprint al 100% (40/40 puntos) dentro del plazo de 2 semanas.
La validación del RUT fue bien implementada y no tuvo observaciones en la review.
⚠️ ¿Qué se puede mejorar? (Improve)
Subestimamos algunas tareas de integración frontend-backend (ej: CORS tomó más tiempo del esperado).
Las estimaciones de las tareas backend relacionadas con email fueron imprecisas (+2h extra).
Faltó definir mejor los criterios de Done (DoD) antes de iniciar el sprint para evitar revisiones extra.
Las pruebas manuales deberían hacerse más temprano en el sprint, no solo al final.
🚀 Acciones de mejora para Sprint 2 (Action Items)
Definir DoD explícito al inicio de cada sprint (criterios mínimos: endpoint funcional + UI conectada + prueba manual).
Agregar buffer del 10% en estimaciones para tareas de integración y configuración.
Realizar integración frontend-backend al final del día 5 del sprint para detectar problemas antes.
Crear checklist de pruebas manuales por HU para ejecutar antes de marcarla como 'Hecho'.
Documentar en el README las variables de entorno necesarias para evitar pérdida de tiempo en configuración.
💡 Reconocimientos del equipo
Matías resolvió el problema de docker-compose rápidamente evitando bloqueo del equipo.
Juan completó todas sus tareas frontend antes de la fecha estimada en la segunda semana.