## Sprint Planning
SPRINT PLANNING — Sprint 2 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 2: 2026-04-21 → 2026-05-06 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Sprint N°: | 2
Fecha inicio: | 2026-04-21
Fecha fin: | 2026-05-06
Duración: | 12 días
Objetivo del Sprint: | Completar documentación Fase 1 (RF, Acta de Constitución, Arquitectura, DAS, RS) y crear Mockups ServiHogar en Figma. Incluye análisis de retroalimentación del Sprint 1.
Scrum Master: | Matías Reuque
Product Owner: | Juan Silva
Velocidad del equipo: | 44 puntos de historia
Predecesoras: | Sprint 1 completado (HU001–HU008)
HU ID | Historia de Usuario | Épica | Puntos | Prioridad | Responsable | Estado | Criterios Aceptación
HU-DOC01 | Como equipo, necesitamos analizar la retroalimentación de Fase 1 para aplicar mejoras al proyecto | Gestión Proyecto | 5 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | Reunión de equipo, lista de cambios documentada
HU-DOC02 | Como equipo, debemos completar los Requerimientos Funcionales ajustando alcance sin pagos ni BI avanzado | Documentación | 8 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 78 RF en 10 épicas, correcciones aplicadas según feedback
HU-DOC03 | Como equipo, debemos redactar el Acta de Constitución del proyecto ServiHogar | Documentación | 3 | Alta | Juan Silva | Completado | Acta con objetivos, alcance, roles y restricciones
HU-DOC04 | Como equipo, debemos crear los diagramas de arquitectura (solución, software, despliegue) | Documentación | 5 | Alta | Matías Reuque | Completado | 3 diagramas PNG: solución, software y despliegue Docker
HU-DOC05 | Como equipo, debemos completar el Documento de Arquitectura de Software (DAS) con las 8 secciones | Documentación | 8 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | DAS con introducción, vistas lógica/proceso/implementación/despliegue y decisiones de diseño
HU-DOC06 | Como equipo, debemos documentar los Requerimientos de Software (RS) completos | Documentación | 5 | Alta | Juan Silva | Completado | RS con requisitos funcionales, no funcionales y restricciones
HU-FIGMA01 | Como diseñador, debo crear los mockups de las vistas principales de ServiHogar en Figma | Mockups Figma | 8 | Alta | Juan Silva | Completado | 11 vistas: home, login, registro, perfil usuario, perfil profesional, búsqueda, verificador, admin, reserva, historial, calificación
HU-REV01 | Como equipo, debemos revisar y validar todos los entregables del Sprint 2 | Gestión Proyecto | 2 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | Revisión cruzada de documentos, correcciones aplicadas
|  | TOTAL PUNTOS: | 44