## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG — Sprint 2 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 2: 2026-04-21 → 2026-05-06 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
ID Tarea | HU Asociada | Descripción Tarea | Tipo | Est.(h) | Real(h) | Responsable | Estado | Fecha Completada
T001 | HU-DOC01 | Reunión de análisis retroalimentación Fase 1 | Gestión | 4 | 4 | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 2026-04-21
T002 | HU-DOC01 | Documentar lista de cambios a aplicar en Fase 2 | Documentación | 2 | 2 | Matías Reuque | Completado | 2026-04-21
T003 | HU-DOC02 | Revisar y corregir RF: eliminar pagos, cuentas bancarias, BI avanzado | Documentación | 4 | 5 | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 2026-04-22
T004 | HU-DOC02 | Renumerar y reorganizar 78 RF en 10 épicas | Documentación | 3 | 3 | Juan Silva | Completado | 2026-04-22
T005 | HU-DOC03 | Redactar Acta de Constitución del proyecto | Documentación | 3 | 3 | Juan Silva | Completado | 2026-04-23
T006 | HU-DOC04 | Generar diagrama arquitectura de la solución (3 capas) | Diseño | 3 | 3 | Matías Reuque | Completado | 2026-04-24
T007 | HU-DOC04 | Generar diagrama arquitectura de software (módulos Django) | Diseño | 3 | 3 | Matías Reuque | Completado | 2026-04-24
T008 | HU-DOC04 | Generar diagrama de despliegue Docker (3 contenedores) | Diseño | 2 | 2 | Matías Reuque | Completado | 2026-04-24
T009 | HU-DOC05 | Redactar DAS: Introducción, Representación, Metas y Restricciones | Documentación | 3 | 3 | Juan Silva | Completado | 2026-04-27
T010 | HU-DOC05 | Redactar DAS: Vista Casos de Uso y Escenarios de Calidad | Documentación | 3 | 3 | Juan Silva | Completado | 2026-04-27
T011 | HU-DOC05 | Redactar DAS: Vista Lógica, Procesos, Implementación y Despliegue | Documentación | 3 | 4 | Matías Reuque | Completado | 2026-04-28
T012 | HU-DOC05 | Redactar DAS: Decisiones de Diseño y Selección de Alternativas | Documentación | 2 | 2 | Matías Reuque | Completado | 2026-04-28
T013 | HU-DOC06 | Redactar Requerimientos de Software (RS) | Documentación | 4 | 4 | Juan Silva | Completado | 2026-04-28
T014 | HU-FIGMA01 | Diseño página principal y página login/register en Figma | Diseño | 3 | 3 | Juan Silva | Completado | 2026-04-29
T015 | HU-FIGMA01 | Diseño vista pública de servicios y filtros | Diseño | 2 | 2 | Juan Silva | Completado | 2026-04-30
T016 | HU-FIGMA01 | Diseño perfil usuario y perfil profesional | Diseño | 2 | 2 | Juan Silva | Completado | 2026-05-01
T017 | HU-FIGMA01 | Diseño roles con credenciales de prueba (separados) | Diseño | 1 | 1 | Juan Silva | Completado | 2026-05-01
T018 | HU-FIGMA01 | Diseño perfil profesional con horarios | Diseño | 2 | 2 | Juan Silva | Completado | 2026-04-30
T019 | HU-FIGMA01 | Diseño reserva de servicio e historial de solicitudes | Diseño | 2 | 3 | Juan Silva | Completado | 2026-05-04
T020 | HU-FIGMA01 | Diseño sistema de calificación de estrellas | Diseño | 1 | 1 | Juan Silva | Completado | 2026-05-05
T021 | HU-FIGMA01 | Diseño vista Verificador y vista Administrador | Diseño | 2 | 2 | Juan Silva | Completado | 2026-05-05
T022 | HU-REV01 | Revisión cruzada de todos los documentos del Sprint | Gestión | 3 | 3 | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 2026-05-06
|  |  | TOTAL: | 57 | 60