## Burndown Data
BURNDOWN CHART DATA — Sprint 2 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 2: 2026-04-21 → 2026-05-06 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Día | Fecha | Puntos Ideales | Puntos Reales
Día 0 | 2026-04-21 | 44 | 44
Día 1 | 2026-04-22 | 40.6 | 42
Día 2 | 2026-04-23 | 37.2 | 39
Día 3 | 2026-04-24 | 33.8 | 36
Día 4 | 2026-04-25 | 30.5 | 33
Día 5 | 2026-04-26 | 27.1 | 30
Día 6 | 2026-04-27 | 23.7 | 27
Día 7 | 2026-04-28 | 20.3 | 24
Día 8 | 2026-04-29 | 16.9 | 20
Día 9 | 2026-04-30 | 13.5 | 16
Día 10 | 2026-05-01 | 10.2 | 12
Día 11 | 2026-05-02 | 6.8 | 7
Día 12 | 2026-05-03 | 3.4 | 3
Día 13 | 2026-05-04 | 0 | 0