## Daily Meeting
DAILY MEETING — Sprint 2 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 2: 2026-04-21 → 2026-05-06 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Duración máxima: 15 min ¦ Hora: 09:00 ¦ Formato: ¿Qué hice ayer? / ¿Qué haré hoy? / ¿Impedimentos?
Fecha | Participante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Impedimentos? | Duración | Facilitador
2026-04-21 | Juan Silva | Cerré Sprint 1, revisé feedback Fase 1 | Reunión análisis retroalimentación Sprint 1 | No | 12 min | Matías Reuque
2026-04-21 | Matías Reuque | Cerré Sprint 1, preparé lista de cambios | Documentar lista de cambios a aplicar | No | 12 min | Matías Reuque
2026-04-22 | Juan Silva | Revisé RF originales, identifiqué módulos a eliminar | Corregir y renumerar RF v2.1 | No | 10 min | Juan Silva
2026-04-22 | Matías Reuque | Lista de cambios documentada | Diagrama arquitectura de la solución | No | 10 min | Juan Silva
2026-04-23 | Juan Silva | 78 RF v2.1 listos, Acta de Constitución iniciada | Terminar Acta de Constitución | No | 11 min | Matías Reuque
2026-04-23 | Matías Reuque | Diagramas arquitectura solución y software OK | Diagrama despliegue Docker | No | 11 min | Matías Reuque
2026-04-24 | Juan Silva | Acta de Constitución terminada | Iniciar DAS: Introducción y Representación | No | 10 min | Juan Silva
2026-04-24 | Matías Reuque | Diagrama despliegue Docker terminado | DAS: Vista Lógica y Procesos | No | 10 min | Juan Silva
2026-04-27 | Juan Silva | DAS secciones 1-3 terminadas | DAS: Vista Casos de Uso y Calidad | No | 12 min | Matías Reuque
2026-04-27 | Matías Reuque | DAS: Vista Lógica y Procesos terminadas | DAS: Implementación y Despliegue | No | 12 min | Matías Reuque
2026-04-28 | Juan Silva | DAS Casos de Uso OK, RS iniciado | Terminar RS completo | No | 10 min | Juan Silva
2026-04-28 | Matías Reuque | DAS terminado (8 secciones) | DAS: Decisiones de Diseño | Sí: DAS más extenso que estimado, +1 día | 10 min | Juan Silva
2026-04-29 | Juan Silva | RS terminado, inicio mockups Figma — Home y Login | Mockups: Servicios y Filtros | No | 11 min | Matías Reuque
2026-04-29 | Matías Reuque | DAS completo y revisado | Apoyo revisión cruzada de documentos | No | 11 min | Matías Reuque
2026-04-30 | Juan Silva | Mockups: Home, Login, Servicios y Filtros OK | Mockups: Perfil usuario y profesional | No | 10 min | Juan Silva
2026-05-01 | Juan Silva | Mockups: Perfil usuario, profesional y roles OK | Mockups: Reserva e historial | Sí: Figma limitó frames por archivo en plan gratuito | 10 min | Juan Silva
2026-05-04 | Juan Silva | Reorganicé mockups en 2 archivos, Reserva e historial OK | Mockups: Calificación, Verificador, Admin | No | 12 min | Matías Reuque
2026-05-05 | Juan Silva | Todos los mockups terminados (11 vistas) | Revisión cruzada documentos Sprint 2 | No | 10 min | Matías Reuque
2026-05-05 | Matías Reuque | Revisión cruzada RF, DAS y RS — sin observaciones | Preparar demo Sprint Review | No | 10 min | Matías Reuque
2026-05-06 | Juan Silva | Presentación lista, revisión final OK | Sprint Review y entrega | No | 11 min | Juan Silva
2026-05-06 | Matías Reuque | Documentos finales revisados | Sprint Review y entrega | No | 11 min | Juan Silva