## Impediment Log
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS — Sprint 2 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 2: 2026-04-21 → 2026-05-06 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
ID | Sprint | Fecha | Descripción Impedimento | Impacto | Responsable | Acción Tomada | Estado
IMP-S2-001 | Sprint 2 | 2026-04-22 | Inconsistencias en RF heredadas del Sprint 1 (módulos de pago y BI) que debían eliminarse | Alto — afecta coherencia de todos los documentos | Juan Silva; Matías Reuque | Se revisaron los 90 RF originales, se eliminaron módulos de pago, cuentas bancarias y BI avanzado, quedando 78 RF v2.1 | Resuelto
IMP-S2-002 | Sprint 2 | 2026-04-28 | El DAS requería más secciones de las estimadas inicialmente | Medio — tomó 1 día adicional | Matías Reuque | Se priorizaron las 8 secciones obligatorias y se distribuyó el trabajo en paralelo con el RS | Resuelto
IMP-S2-003 | Sprint 2 | 2026-05-01 | Figma cambió su política de usuarios gratuitos limitando frames por archivo | Bajo — afecta organización de mockups | Juan Silva | Se reorganizaron las vistas en 2 archivos Figma separados (público y privado/admin) | Resuelto