## Release
RELEASE — Sprint 2 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 2: 2026-04-21 → 2026-05-06 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Sprint N°: | 2
Versión: | v2.0.0
Fecha Release: | 2026-05-06
Entorno: | Documentación entregada + Mockups Figma validados
HUs entregadas: | 8
Puntos entregados: | 44
Documentos entregados: | RF v2.1, Acta de Constitución, DAS (8 secciones), RS, 3 Diagramas Arquitectura, Mockups Figma (11 vistas)
Estado release: | ✅ Sprint completado — entregables de Fase 1 listos
HU ID | Historia de Usuario | Puntos | Estado | Entregable Asociado | Responsable
HU-DOC01 | Como equipo, necesitamos analizar la retroalimentación de Fase 1 para aplicar mejoras al proyecto | 5 | ✅ Entregado | Minuta de reunión y lista de cambios | Juan Silva; Matías Reuque
HU-DOC02 | Como equipo, debemos completar los Requerimientos Funcionales ajustando alcance sin pagos ni BI avanzado | 8 | ✅ Entregado | Requerimientos-Funcionales-ServiHogar-v2.1.xlsx | Juan Silva; Matías Reuque
HU-DOC03 | Como equipo, debemos redactar el Acta de Constitución del proyecto ServiHogar | 3 | ✅ Entregado | Acta de Constitución ServiHogar.docx | Juan Silva
HU-DOC04 | Como equipo, debemos crear los diagramas de arquitectura (solución, software, despliegue) | 5 | ✅ Entregado | Diagramas PNG: arquitectura_solucion, arquitectura_software, despliegue | Matías Reuque
HU-DOC05 | Como equipo, debemos completar el Documento de Arquitectura de Software (DAS) con las 8 secciones | 8 | ✅ Entregado | DAS_ServiHogar.docx (8 secciones) | Juan Silva; Matías Reuque
HU-DOC06 | Como equipo, debemos documentar los Requerimientos de Software (RS) completos | 5 | ✅ Entregado | Requerimientos-de-Software-ServiHogar.docx | Juan Silva
HU-FIGMA01 | Como diseñador, debo crear los mockups de las vistas principales de ServiHogar en Figma | 8 | ✅ Entregado | Figma: ServiHogar_Mockups (11 vistas en 2 archivos) | Juan Silva
HU-REV01 | Como equipo, debemos revisar y validar todos los entregables del Sprint 2 | 2 | ✅ Entregado | Checklist de revisión Sprint 2 | Juan Silva; Matías Reuque