## Sprint Review
SPRINT REVIEW — Sprint 2 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 2: 2026-04-21 → 2026-05-06 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Sprint N°: | 2
Fecha Review: | 2026-05-06
Participantes: | Juan Silva (Dev/PO), Matías Reuque (Dev/SM), Docente supervisor
Puntos completados: | 44 / 44
Estado: | ✅ Sprint completado al 100% — entregables Fase 1 listos
HU ID | Historia de Usuario | Puntos | Demo | Feedback Recibido | Aceptada por PO
HU-DOC01 | Análisis retroalimentación Fase 1 | 5 | Sí | Lista de cambios documentada y aprobada por el equipo | ✅ Aceptada
HU-DOC02 | Requerimientos Funcionales v2.1 | 8 | Sí | 78 RF correctos, sin módulos descartados. Feedback positivo. | ✅ Aceptada
HU-DOC03 | Acta de Constitución | 3 | Sí | Acta completa con objetivos, alcance y roles definidos | ✅ Aceptada
HU-DOC04 | Diagramas de Arquitectura | 5 | Sí | 3 diagramas PNG presentados: solución, software y despliegue | ✅ Aceptada
HU-DOC05 | Documento DAS | 8 | Sí | DAS con 8 secciones completas, revisado y coherente con RF | ✅ Aceptada
HU-DOC06 | Requerimientos de Software RS | 5 | Sí | RS completo y alineado con los 78 RF | ✅ Aceptada
HU-FIGMA01 | Mockups en Figma | 8 | Sí | 11 vistas diseñadas, flujo de usuario validado por el equipo | ✅ Aceptada
HU-REV01 | Revisión de entregables | 2 | Sí | Todos los documentos revisados y sin observaciones pendientes | ✅ Aceptada
ELEMENTOS PARA EL BACKLOG (feedback del review):
• Mejorar la consistencia visual entre las vistas de Figma (tipografía y colores unificados)
• Agregar el diagrama de entidad-relación (ER) de la base de datos como entregable de la siguiente fase
• Incluir más detalle en los casos de uso del DAS para los flujos de verificación