## Retrospectiva
RETROSPECTIVA — Sprint 2 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 2: 2026-04-21 → 2026-05-06 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Fecha: 2026-05-06 ¦ Participantes: Juan Silva, Matías Reuque ¦ Duración: 45 min ¦ Facilitador: Juan Silva
✅ ¿Qué salió bien? (Keep)
• La separación de trabajo (documentación: Juan / diagramas: Matías) fue muy eficiente.
• El análisis de retroalimentación del Sprint 1 permitió corregir el alcance a tiempo.
• Los documentos quedaron consistentes entre sí (RF, DAS y RS alineados).
• Las revisiones cruzadas al final del sprint evitaron errores en la entrega.
• Sprint completado al 100% (44/44 puntos) dentro del plazo.
⚠️ ¿Qué mejorar? (Improve)
• El DAS fue subestimado: tomó un día más de lo previsto.
• Los mockups de Figma debieron iniciarse antes, en paralelo con la documentación.
• Faltó agregar el modelo ER como entregable, se identificó tarde.
🚀 Acciones para Sprint 3 (Action Items)
• En Sprint 3: iniciar el modelo ER de la BD desde el primer día.
• Definir tiempo fijo diario para mockups de Figma (no dejarlo para el final).
• Agregar el DAS como tarea de estimación propia en futuros sprints.