## Sprint Planning
SPRINT PLANNING — Sprint 3 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 3: 2026-05-07 → 2026-05-27 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Sprint N°: | 3
Fecha inicio: | 2026-05-07
Fecha fin: | 2026-05-27
Duración: | 15 días
Objetivo del Sprint: | Construir la base técnica funcional de ServiHogar: modelo relacional de BD, integración Django+React+PostgreSQL+Docker, autenticación completa con JWT, perfiles por rol, vista verificador y completar documentos de Fase 2 Avance (Diario de Reflexión, Informe APT, Documentación Scrum).
Scrum Master: | Matías Reuque
Product Owner: | Juan Silva
Velocidad del equipo: | 52 puntos de historia
Predecesoras: | Sprint 2 completado — Documentación Fase 1 + Mockups Figma listos
HU ID | Historia de Usuario | Épica | Puntos | Prioridad | Responsable | Estado | Criterios Aceptación
HU-S3-01 | Como equipo, necesitamos diseñar el Modelo Relacional de la Base de Datos (12 tablas) de ServiHogar | Base de Datos | 5 | Alta | Matías Reuque | Completado | Modelo ER con 12 tablas, relaciones y tipos de dato definidos en diagrama
HU-S3-02 | Como equipo, debemos integrar Django, React, PostgreSQL y Docker en un entorno funcional unificado | Infraestructura | 8 | Alta | Matías Reuque | Completado | Docker Compose levanta los 3 servicios sin errores; migraciones ejecutadas correctamente
HU-S3-03 | Como equipo, debemos actualizar el Frontend con el Mockup de Figma como guía visual | Frontend | 5 | Alta | Juan Silva | Completado | Vistas React actualizadas y alineadas con los mockups aprobados en Sprint 2
HU-S3-04 | Como equipo, debemos conectar la base de datos al proyecto Django con modelos y migraciones | Base de Datos | 3 | Alta | Matías Reuque | Completado | Modelos Django creados y migrados sin errores en PostgreSQL
HU-S3-05 | Como usuario, quiero hacer login y registrarme con credenciales y cambio de contraseña funcional | Autenticación | 8 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | Login con JWT, registro con validación RUT, recuperación de contraseña por email funcionando
HU-S3-06 | Como profesional, quiero ver mi perfil con detalles y horario laboral funcional | Perfiles | 5 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | Perfil profesional con especialidades, descripción, horario semanal y estado de verificación
HU-S3-07 | Como verificador, quiero una vista para aprobar o rechazar perfiles profesionales | Verificación | 5 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | Vista verificador con lista de perfiles pendientes, detalle y botones aprobar/rechazar
HU-S3-08 | Como usuario, quiero ver la vista de servicios junto a perfiles profesionales verificados | Frontend | 3 | Alta | Juan Silva | Completado | Vista pública de servicios con cards y filtro por categoría y comuna del Biobío
HU-S3-09 | Como equipo, debemos completar los documentos de Fase 2 Avance (Diario, Informe APT, Documentación Scrum) | Documentación | 5 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 3 documentos entregados: Diario de Reflexión, Informe APT Fase 2 y Documentación Scrum Sprint
HU-S3-10 | Como equipo, debemos revisar y entregar todos los entregables del Sprint 3 | Gestión Proyecto | 5 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | Revisión cruzada OK, entregables subidos a la plataforma APT en plazo
|  | TOTAL PUNTOS: | 52