## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG — Sprint 3 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 3: 2026-05-07 → 2026-05-27 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
ID Tarea | HU Asociada | Descripción Tarea | Tipo | Est.(h) | Real(h) | Responsable | Estado | Fecha Completada
T001 | HU-S3-01 | Diseñar Modelo Relacional con 12 tablas en diagrama ER | Base de Datos | 4 | 4 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-08
T002 | HU-S3-01 | Validar relaciones y tipos de dato con las HUs del proyecto | Base de Datos | 2 | 2 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-08
T003 | HU-S3-02 | Configurar Docker Compose: Nginx+React, Gunicorn+Django, PostgreSQL | Infraestructura | 4 | 5 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-11
T004 | HU-S3-02 | Configurar variables de entorno y healthchecks entre servicios | Infraestructura | 2 | 2 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-11
T005 | HU-S3-03 | Actualizar componentes React con diseño de mockups Figma | Frontend | 3 | 3 | Juan Silva | Completado | 2026-05-12
T006 | HU-S3-03 | Ajustar estilos Tailwind CSS alineados al sistema de diseño | Frontend | 2 | 2 | Juan Silva | Completado | 2026-05-12
T007 | HU-S3-04 | Crear modelos Django para las 12 tablas del modelo ER | Base de Datos | 3 | 3 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-13
T008 | HU-S3-04 | Ejecutar y verificar migraciones en PostgreSQL | Base de Datos | 1 | 1 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-13
T009 | HU-S3-05 | Implementar login con JWT (access + refresh token) | Autenticación | 3 | 3 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-13
T010 | HU-S3-05 | Implementar registro con validación de RUT chileno | Autenticación | 2 | 2 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-14
T011 | HU-S3-05 | Implementar recuperación de contraseña por email | Autenticación | 2 | 2 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-14
T012 | HU-S3-05 | Integrar autenticación JWT en frontend React | Frontend | 2 | 3 | Juan Silva | Completado | 2026-05-14
T013 | HU-S3-06 | Crear endpoint perfil profesional con especialidades y horario | Backend | 3 | 3 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-15
T014 | HU-S3-06 | UI perfil profesional con detalles, horario y badge de verificación | Frontend | 2 | 2 | Juan Silva | Completado | 2026-05-15
T015 | HU-S3-07 | Crear endpoint aprobar/rechazar perfil verificador | Backend | 2 | 2 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-19
T016 | HU-S3-07 | UI vista verificador con lista de pendientes y detalle | Frontend | 2 | 2 | Juan Silva | Completado | 2026-05-19
T017 | HU-S3-08 | UI vista pública servicios con cards y filtros | Frontend | 2 | 2 | Juan Silva | Completado | 2026-05-20
T018 | HU-S3-08 | Fixture 45 comunas Biobío para filtro geográfico | Backend | 1 | 2 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-20
T019 | HU-S3-09 | Completar Diario de Reflexión Fase 2 | Documentación | 2 | 2 | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 2026-05-20
T020 | HU-S3-09 | Completar Informe APT Fase 2 Avance | Documentación | 2 | 2 | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 2026-05-20
T021 | HU-S3-09 | Completar Documentación Scrum Sprint (este conjunto de docs) | Documentación | 2 | 2 | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 2026-05-20
T022 | HU-S3-10 | Revisión cruzada de todos los entregables Sprint 3 | Gestión | 2 | 2 | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 2026-05-26
T023 | HU-S3-10 | Subir entregables a plataforma APT antes del cierre | Gestión | 1 | 1 | Juan Silva | Completado | 2026-05-27
|  |  | TOTAL: | 51 | 54