## Burndown Data
BURNDOWN CHART DATA — Sprint 3 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 3: 2026-05-07 → 2026-05-27 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Día | Fecha | Puntos Ideales | Puntos Reales
Día 0 | 2026-05-07 | 52 | 52
Día 1 | 2026-05-08 | 48.8 | 49
Día 2 | 2026-05-09 | 45.5 | 46
Día 3 | 2026-05-10 | 42.2 | 42
Día 4 | 2026-05-11 | 39 | 38
Día 5 | 2026-05-12 | 35.8 | 34
Día 6 | 2026-05-13 | 32.5 | 30
Día 7 | 2026-05-14 | 29.2 | 26
Día 8 | 2026-05-15 | 26 | 22
Día 9 | 2026-05-16 | 22.8 | 18
Día 10 | 2026-05-17 | 19.5 | 15
Día 11 | 2026-05-18 | 16.2 | 12
Día 12 | 2026-05-19 | 13 | 9
Día 13 | 2026-05-20 | 9.8 | 6
Día 14 | 2026-05-21 | 6.5 | 3
Día 15 | 2026-05-22 | 3.2 | 1
Día 16 | 2026-05-23 | 0 | 0