## Daily Meeting
DAILY MEETING — Sprint 3 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 3: 2026-05-07 → 2026-05-27 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Duración máxima: 15 min ¦ Hora: 09:00 ¦ Formato: ¿Qué hice ayer? / ¿Qué haré hoy? / ¿Impedimentos?
Fecha | Participante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Impedimentos? | Duración | Facilitador
2026-05-07 | Juan Silva | Cerré Sprint 2, revisé feedback, planifiqué Sprint 3 | Iniciar diseño Modelo Relacional BD | No | 12 min | Matías Reuque
2026-05-07 | Matías Reuque | Cerré Sprint 2, preparé entorno Docker | Diseñar Modelo ER 12 tablas | No | 12 min | Matías Reuque
2026-05-08 | Juan Silva | Modelo ER en progreso | Validar relaciones ER con HUs del proyecto | No | 10 min | Juan Silva
2026-05-08 | Matías Reuque | Modelo ER 12 tablas diseñado | Configurar Docker Compose 3 servicios | No | 10 min | Juan Silva
2026-05-11 | Juan Silva | Modelo ER validado | Actualizar componentes React con mockups Figma | No | 11 min | Matías Reuque
2026-05-11 | Matías Reuque | Docker Compose — conflicto versiones Gunicorn/Django | Resolver conflicto Docker y subir servicios | Sí: conflicto Gunicorn+Django 4.2 | 11 min | Matías Reuque
2026-05-12 | Juan Silva | Componentes React actualizados con Figma | Ajustar estilos Tailwind CSS | No | 10 min | Juan Silva
2026-05-12 | Matías Reuque | Docker Compose funcionando (Gunicorn actualizado) | Crear 12 modelos Django y migrar a PostgreSQL | No | 10 min | Juan Silva
2026-05-13 | Juan Silva | Tailwind CSS alineado al sistema de diseño OK | Integrar JWT en frontend React | No | 12 min | Matías Reuque
2026-05-13 | Matías Reuque | 12 modelos migrados OK, JWT backend implementado | Configurar CORS y probar login completo | No | 12 min | Matías Reuque
2026-05-14 | Juan Silva | JWT en frontend — CORS errors | Resolver CORS con django-cors-headers | Sí: CORS errors bloqueaban autenticación | 10 min | Juan Silva
2026-05-14 | Matías Reuque | CORS configurado correctamente | Registro con validación RUT + recuperación clave | No | 10 min | Juan Silva
2026-05-15 | Juan Silva | CORS resuelto, login/registro frontend OK | UI perfil profesional con horario y badge | No | 11 min | Matías Reuque
2026-05-15 | Matías Reuque | Registro+recuperación contraseña OK | Endpoint perfil profesional con especialidades | No | 11 min | Matías Reuque
2026-05-19 | Juan Silva | UI perfil profesional con badge verificación OK | UI vista verificador con lista y detalle | No | 10 min | Juan Silva
2026-05-19 | Matías Reuque | Endpoint perfil profesional OK | Endpoint aprobar/rechazar perfil verificador | No | 10 min | Juan Silva
2026-05-20 | Juan Silva | UI verificador OK | UI vista pública servicios con filtros | No | 12 min | Matías Reuque
2026-05-20 | Matías Reuque | Endpoint verificador OK, comunas Biobío — sin BD disponible | Crear fixture 45 comunas manualmente | Sí: no había BD de comunas disponible | 12 min | Matías Reuque
2026-05-21 | Juan Silva | Vista pública servicios + filtros OK | Documentos Fase 2 Avance | No | 10 min | Juan Silva
2026-05-21 | Matías Reuque | Fixture 45 comunas cargado con loaddata OK | Apoyo documentación Fase 2 Avance | No | 10 min | Juan Silva
2026-05-26 | Juan Silva | Documentos Fase 2 Avance completados | Revisión cruzada entregables Sprint 3 | No | 11 min | Matías Reuque
2026-05-26 | Matías Reuque | Documentos Fase 2 Avance completados | Revisión cruzada y subida a plataforma | No | 11 min | Matías Reuque
2026-05-27 | Juan Silva | Revisión cruzada OK | Subir todos los entregables a APT | No | 10 min | Juan Silva
2026-05-27 | Matías Reuque | Entregables revisados sin observaciones | Confirmar entrega en plataforma APT | No | 10 min | Juan Silva