## Impediment Log
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS — Sprint 3 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 3: 2026-05-07 → 2026-05-27 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
ID | Sprint | Fecha | Descripción Impedimento | Impacto | Responsable | Acción Tomada | Estado
IMP-S3-001 | Sprint 3 | 2026-05-11 | Docker Compose no levantaba correctamente — conflicto de versiones entre Gunicorn y Django 4.2 | Alto — bloqueó integración el día 1 | Matías Reuque | Se actualizó Gunicorn a versión compatible con Django 4.2 y se ajustó el Dockerfile del backend | Resuelto
IMP-S3-002 | Sprint 3 | 2026-05-14 | Integración JWT en frontend causaba CORS errors al consumir la API | Medio — bloqueó el flujo de autenticación | Juan Silva; Matías Reuque | Se configuró django-cors-headers con los orígenes correctos del frontend en Docker | Resuelto
IMP-S3-003 | Sprint 3 | 2026-05-20 | No se encontraba BD de comunas de la Región del Biobío para el filtro geográfico | Bajo — retraso de medio día | Matías Reuque | Se creó un fixture manual con las 45 comunas del Biobío y se cargó con loaddata | Resuelto