## Release
RELEASE — Sprint 3 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 3: 2026-05-07 → 2026-05-27 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Sprint N°: | 3
Versión: | v3.0.0
Fecha Release: | 2026-05-27
Entorno: | Desarrollo local Docker Compose (Nginx+React, Gunicorn+Django, PostgreSQL)
HUs entregadas: | 10
Puntos entregados: | 52
Entregables: | Backend+Frontend integrado, autenticación JWT, perfiles, verificador, vista servicios, docs Fase 2 Avance
Estado release: | ✅ Sprint completado — base técnica funcional de ServiHogar lista
HU ID | Historia de Usuario | Puntos | Estado | Entregable Asociado | Responsable
HU-S3-01 | Como equipo, necesitamos diseñar el Modelo Relacional de la Base de Datos (12 tablas) de ServiHogar | 5 | ✅ Entregado | Diagrama ER 12 tablas | Matías Reuque
HU-S3-02 | Como equipo, debemos integrar Django, React, PostgreSQL y Docker en un entorno funcional unificado | 8 | ✅ Entregado | Docker Compose 3 servicios funcional | Matías Reuque
HU-S3-03 | Como equipo, debemos actualizar el Frontend con el Mockup de Figma como guía visual | 5 | ✅ Entregado | Frontend React alineado con Figma | Juan Silva
HU-S3-04 | Como equipo, debemos conectar la base de datos al proyecto Django con modelos y migraciones | 3 | ✅ Entregado | 12 modelos Django migrados en PostgreSQL | Matías Reuque
HU-S3-05 | Como usuario, quiero hacer login y registrarme con credenciales y cambio de contraseña funcional | 8 | ✅ Entregado | Login JWT + Registro RUT + Recuperación clave | Juan Silva; Matías Reuque
HU-S3-06 | Como profesional, quiero ver mi perfil con detalles y horario laboral funcional | 5 | ✅ Entregado | Perfil profesional con especialidades y horario | Juan Silva; Matías Reuque
HU-S3-07 | Como verificador, quiero una vista para aprobar o rechazar perfiles profesionales | 5 | ✅ Entregado | Vista verificador aprobar/rechazar funcional | Juan Silva; Matías Reuque
HU-S3-08 | Como usuario, quiero ver la vista de servicios junto a perfiles profesionales verificados | 3 | ✅ Entregado | Vista pública servicios con filtros Biobío | Juan Silva
HU-S3-09 | Como equipo, debemos completar los documentos de Fase 2 Avance (Diario, Informe APT, Documentación Scrum) | 5 | ✅ Entregado | Docs Fase 2 Avance: Diario+Informe APT+Scrum | Juan Silva; Matías Reuque
HU-S3-10 | Como equipo, debemos revisar y entregar todos los entregables del Sprint 3 | 5 | ✅ Entregado | Checklist revisión + entregables subidos a APT | Juan Silva; Matías Reuque