## Sprint Review
SPRINT REVIEW — Sprint 3 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 3: 2026-05-07 → 2026-05-27 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Sprint N°: | 3
Fecha Review: | 2026-05-27
Participantes: | Juan Silva (Dev/PO), Matías Reuque (Dev/SM), Docente supervisor
Puntos completados: | 52 / 52
Estado: | ✅ Sprint completado al 100% — base técnica funcional lista
HU ID | Historia de Usuario | Puntos | Demo | Feedback Recibido | Aceptada por PO
HU-S3-01 | Modelo Relacional Base de Datos | 5 | Sí | Diagrama ER aprobado con 12 tablas bien estructuradas | ✅ Aceptada
HU-S3-02 | Integración Django+React+PostgreSQL+Docker | 8 | Sí | Docker Compose funcional, 3 servicios levantando correctamente | ✅ Aceptada
HU-S3-03 | Frontend actualizado con Mockups Figma | 5 | Sí | Vistas React alineadas con el sistema de diseño aprobado | ✅ Aceptada
HU-S3-04 | Conexión BD al proyecto Django | 3 | Sí | 12 modelos migrados exitosamente en PostgreSQL | ✅ Aceptada
HU-S3-05 | Login, registro y cambio de contraseña | 8 | Sí | Flujo completo JWT funcionando, validación RUT OK | ✅ Aceptada
HU-S3-06 | Perfil profesional con horario funcional | 5 | Sí | Perfil con especialidades, horario y badge verificación OK | ✅ Aceptada
HU-S3-07 | Vista verificador funcional | 5 | Sí | Aprobar/rechazar perfiles funcionando correctamente | ✅ Aceptada
HU-S3-08 | Vista pública de servicios | 3 | Sí | Cards con filtro por categoría y 45 comunas del Biobío | ✅ Aceptada
HU-S3-09 | Documentos Fase 2 Avance | 5 | Sí | 3 documentos entregados en plazo | ✅ Aceptada
HU-S3-10 | Revisión y entrega Sprint 3 | 5 | Sí | Todos los entregables subidos correctamente | ✅ Aceptada
ELEMENTOS PARA EL BACKLOG (feedback del review):
• Agregar pruebas unitarias básicas para los endpoints de autenticación en Sprint 4
• Documentar el modelo ER en el Informe Final del proyecto
• Considerar paginación en la vista pública de servicios para mejor rendimiento