## Retrospectiva
RETROSPECTIVA — Sprint 3 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 3: 2026-05-07 → 2026-05-27 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Fecha: 2026-05-27 ¦ Participantes: Juan Silva, Matías Reuque ¦ Duración: 45 min
✅ ¿Qué salió bien? (Keep)
• La integración Docker Compose quedó robusta y replicable en cualquier máquina.
• El fixture de 45 comunas del Biobío fue una solución rápida y efectiva.
• El flujo JWT completo quedó funcional en frontend y backend en un solo sprint.
• La vista verificador fue más simple de implementar de lo estimado.
• Sprint completado al 100% (52/52 puntos) dentro del plazo de 15 días.
⚠️ ¿Qué mejorar? (Improve)
• El conflicto Docker del día 1 retrasó el inicio del desarrollo real.
• Los CORS errors en JWT debieron anticiparse configurando el entorno antes.
• Falta incluir pruebas unitarias desde este sprint, no dejarlo para el final.
🚀 Acciones para Sprint 4 (Action Items)
• En Sprint 4: configurar entorno de testing con pytest-django desde el inicio.
• Agregar CORS al checklist de configuración inicial de cada sprint.
• Documentar el modelo ER en el Informe Final como artefacto clave.