## Sprint Planning
SPRINT PLANNING — Sprint 4 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 4: 2026-05-28 → 2026-06-17 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Sprint N°: | 4
Fecha inicio: | 2026-05-28
Fecha fin: | 2026-06-17
Duración: | 15 días
Objetivo del Sprint: | Completar el backend funcional de ServiHogar (reservas, calificaciones, dashboard admin con estadísticas básicas) y entregar la documentación completa de Fase 2 Final (Autoevaluación, Informe Final, Evidencias, Presentación).
Scrum Master: | Matías Reuque
Product Owner: | Juan Silva
Velocidad del equipo: | 55 puntos de historia
Predecesoras: | Sprint 3 completado — Frontend: búsqueda, verificación, reseñas UI
HU ID | Historia de Usuario | Épica | Puntos | Prioridad | Responsable | Estado | Criterios Aceptación
HU-S4-01 | Como equipo, necesitamos analizar la retroalimentación de la Fase 2 Avance para priorizar mejoras finales | Gestión Proyecto | 3 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | Reunión de equipo, lista de ajustes documentada
HU-S4-02 | Como cliente, quiero solicitar la reserva de un servicio a un profesional en una fecha disponible | Backend Reservas | 8 | Alta | Matías Reuque | Completado | Reserva creada con estado pendiente, asociada a profesional, servicio y fecha disponible
HU-S4-03 | Como profesional, quiero ver y gestionar mis solicitudes de reserva (aceptar/rechazar) | Backend Reservas | 5 | Alta | Matías Reuque | Completado | Profesional puede aceptar o rechazar reservas; estado actualizado en tiempo real
HU-S4-04 | Como cliente, quiero calificar con estrellas (1-5) al profesional luego de completar un servicio | Backend Calificaciones | 5 | Alta | Matías Reuque | Completado | Reseña creada con calificación, comentario y fecha; promedio recalculado automáticamente
HU-S4-05 | Como administrador, quiero ver un panel con estadísticas básicas de la plataforma | Backend Admin | 5 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | Dashboard con conteo de usuarios, servicios activos, reservas por estado y verificaciones pendientes
HU-S4-06 | Como equipo, debemos completar la Autoevaluación de la Fase 2 Final | Documentación | 3 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | Formulario 2.2_APT122_AutoevaluacionAvance_Fase2 completado y entregado
HU-S4-07 | Como equipo, debemos redactar el Informe Final del proyecto (2.6_GuiaEstudiante_Fase2) | Documentación | 8 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | Informe Final con descripción del sistema, arquitectura, funcionalidades, tecnologías y conclusiones
HU-S4-08 | Como equipo, debemos preparar evidencias del sistema: capturas de la aplicación y base de datos | Documentación | 5 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | Mínimo 10 capturas de pantalla: vistas clave y modelo ER de la BD
HU-S4-09 | Como equipo, debemos preparar y ensayar la presentación final del proyecto ServiHogar | Documentación | 8 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | Presentación lista, ensayada y con tiempo controlado (máx. 15 min)
HU-S4-10 | Como equipo, debemos ejecutar la Revisión Final del Sprint 4 y la entrega definitiva | Gestión Proyecto | 5 | Alta | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | Todos los entregables subidos a la plataforma antes del cierre
|  | TOTAL PUNTOS: | 55