## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG — Sprint 4 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 4: 2026-05-28 → 2026-06-17 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
ID Tarea | HU Asociada | Descripción Tarea | Tipo | Est.(h) | Real(h) | Responsable | Estado | Fecha Completada
T001 | HU-S4-01 | Reunión análisis retroalimentación Fase 2 Avance | Gestión | 4 | 4 | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 2026-05-28
T002 | HU-S4-01 | Documentar lista de ajustes prioritarios para Sprint 4 | Gestión | 2 | 2 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-28
T003 | HU-S4-02 | Modelo y endpoint de solicitud de reserva | Backend | 4 | 4 | Matías Reuque | Completado | 2026-05-29
T004 | HU-S4-02 | Validación de disponibilidad horaria al crear reserva | Backend | 3 | 3 | Matías Reuque | Completado | 2026-06-01
T005 | HU-S4-02 | UI cliente: formulario de solicitud de reserva | Frontend | 3 | 3 | Juan Silva | Completado | 2026-06-01
T006 | HU-S4-03 | Endpoint aceptar/rechazar reserva por profesional | Backend | 3 | 3 | Matías Reuque | Completado | 2026-06-02
T007 | HU-S4-03 | UI profesional: vista de solicitudes de reserva | Frontend | 3 | 3 | Juan Silva | Completado | 2026-06-02
T008 | HU-S4-04 | Modelo reseñas y endpoint calificación por servicio completado | Backend | 3 | 4 | Matías Reuque | Completado | 2026-06-03
T009 | HU-S4-04 | Señal Django para recalcular promedio automático por especialidad | Backend | 2 | 2 | Matías Reuque | Completado | 2026-06-03
T010 | HU-S4-04 | UI cliente: modal de calificación post-servicio | Frontend | 2 | 2 | Juan Silva | Completado | 2026-06-03
T011 | HU-S4-05 | Endpoint estadísticas básicas para dashboard admin | Backend | 3 | 3 | Matías Reuque | Completado | 2026-06-04
T012 | HU-S4-05 | UI dashboard admin con contadores y estado del sistema | Frontend | 3 | 3 | Juan Silva | Completado | 2026-06-04
T013 | HU-S4-06 | Completar formulario Autoevaluación Fase 2 | Documentación | 2 | 2 | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 2026-06-09
T014 | HU-S4-07 | Redactar Informe Final: introducción, sistema, arquitectura | Documentación | 4 | 4 | Juan Silva | Completado | 2026-06-10
T015 | HU-S4-07 | Redactar Informe Final: funcionalidades, tecnologías, conclusiones | Documentación | 4 | 4 | Juan Silva | Completado | 2026-06-11
T016 | HU-S4-08 | Capturar pantallas: vistas principales del sistema funcionando | Documentación | 2 | 2 | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 2026-06-12
T017 | HU-S4-08 | Exportar y documentar modelo ER de la base de datos | Documentación | 2 | 3 | Matías Reuque | Completado | 2026-06-12
T018 | HU-S4-09 | Crear presentación final en PowerPoint/Canva | Documentación | 3 | 3 | Juan Silva | Completado | 2026-06-15
T019 | HU-S4-09 | Ensayo presentación completa (control de tiempo) | Gestión | 2 | 2 | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 2026-06-15
T020 | HU-S4-10 | Revisión final de todos los entregables Fase 2 | Gestión | 3 | 3 | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 2026-06-16
T021 | HU-S4-10 | Subir todos los documentos a la plataforma APT | Gestión | 2 | 2 | Juan Silva | Completado | 2026-06-17
T022 | HU-S4-10 | Presentación y exposición Fase 2 Final | Gestión | 0 | 0 | Juan Silva; Matías Reuque | Completado | 2026-06-19
|  |  | TOTAL: | 59 | 61