## Burndown Data
BURNDOWN CHART DATA — Sprint 4 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 4: 2026-05-28 → 2026-06-17 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Día | Fecha | Puntos Ideales | Puntos Reales
Día 0 | 2026-05-28 | 55 | 55
Día 1 | 2026-05-29 | 51.6 | 52
Día 2 | 2026-05-30 | 48.1 | 48
Día 3 | 2026-05-31 | 44.7 | 44
Día 4 | 2026-06-01 | 41.2 | 40
Día 5 | 2026-06-02 | 37.8 | 36
Día 6 | 2026-06-03 | 34.4 | 32
Día 7 | 2026-06-04 | 30.9 | 28
Día 8 | 2026-06-05 | 27.5 | 24
Día 9 | 2026-06-06 | 24.1 | 20
Día 10 | 2026-06-07 | 20.6 | 16
Día 11 | 2026-06-08 | 17.2 | 13
Día 12 | 2026-06-09 | 13.8 | 10
Día 13 | 2026-06-10 | 10.3 | 7
Día 14 | 2026-06-11 | 6.9 | 4
Día 15 | 2026-06-12 | 3.4 | 1
Día 16 | 2026-06-13 | 0 | 0