## Daily Meeting
DAILY MEETING — Sprint 4 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 4: 2026-05-28 → 2026-06-17 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Duración máxima: 15 min ¦ Hora: 09:00 ¦ Formato: ¿Qué hice ayer? / ¿Qué haré hoy? / ¿Impedimentos?
Fecha | Participante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Impedimentos? | Duración | Facilitador
2026-05-28 | Juan Silva | Cerré Sprint 3, revisé feedback Fase 2 Avance | Reunión análisis retroalimentación | No | 12 min | Matías Reuque
2026-05-28 | Matías Reuque | Cerré Sprint 3, preparé entorno backend | Documentar ajustes prioritarios Sprint 4 | No | 12 min | Matías Reuque
2026-05-29 | Juan Silva | Lista de ajustes documentada | UI formulario solicitud de reserva | No | 10 min | Juan Silva
2026-05-29 | Matías Reuque | Modelo y endpoint reservas iniciado | Endpoint reservas y validación disponibilidad | No | 10 min | Juan Silva
2026-06-01 | Juan Silva | UI formulario reserva terminada | Integración frontend-backend reservas | No | 11 min | Matías Reuque
2026-06-01 | Matías Reuque | Endpoint reservas con validación horaria OK | Endpoint aceptar/rechazar reserva | No | 11 min | Matías Reuque
2026-06-02 | Juan Silva | Integración reservas OK | UI profesional: vista solicitudes | No | 10 min | Juan Silva
2026-06-02 | Matías Reuque | Endpoint aceptar/rechazar OK | Modelo reseñas y endpoint calificación | No | 10 min | Juan Silva
2026-06-03 | Juan Silva | UI solicitudes profesional OK | UI modal calificación cliente | No | 12 min | Matías Reuque
2026-06-03 | Matías Reuque | Modelo reseñas OK, trigger con deadlock | Reemplazar trigger por signal Django | Sí: deadlock en trigger PostgreSQL | 12 min | Matías Reuque
2026-06-04 | Juan Silva | UI modal calificación OK | Dashboard admin UI con contadores | No | 10 min | Juan Silva
2026-06-04 | Matías Reuque | Signal post_save resuelto, endpoint estadísticas OK — query N+1 detectada | Optimizar queries dashboard con aggregate() | Sí: N+1 en dashboard, carga lenta | 10 min | Juan Silva
2026-06-08 | Juan Silva | Dashboard admin UI terminado | Autoevaluación Fase 2 | No | 11 min | Matías Reuque
2026-06-08 | Matías Reuque | Queries optimizadas, <200ms | Apoyo documentación | No | 11 min | Matías Reuque
2026-06-09 | Juan Silva | Autoevaluación completada | Iniciar Informe Final: intro y arquitectura | No | 10 min | Juan Silva
2026-06-10 | Juan Silva | Secciones intro y arquitectura del Informe Final OK | Funcionalidades y tecnologías en Informe | No | 10 min | Juan Silva
2026-06-11 | Juan Silva | Informe Final completo | Capturas de pantalla del sistema | No | 12 min | Matías Reuque
2026-06-12 | Juan Silva | 10+ capturas de pantalla OK | Apoyo documentación modelo ER | No | 10 min | Matías Reuque
2026-06-12 | Matías Reuque | Modelo ER documentado (12 tablas, +tiempo) | Integrar ER al Informe Final | Sí: más tablas de lo esperado, +0.5 días | 10 min | Matías Reuque
2026-06-15 | Juan Silva | Presentación final creada | Ensayo presentación (control tiempo) | No | 11 min | Juan Silva
2026-06-15 | Matías Reuque | ER integrado al Informe OK | Ensayo presentación (control tiempo) | No | 11 min | Juan Silva
2026-06-16 | Juan Silva | Ensayo OK (12 min), revisión final entregables | Subir documentos a plataforma APT | No | 10 min | Matías Reuque
2026-06-16 | Matías Reuque | Revisión final sin observaciones pendientes | Subir documentos a plataforma APT | No | 10 min | Matías Reuque
2026-06-17 | Juan Silva | Todos los documentos subidos | Presentación y exposición Fase 2 Final | No | 10 min | Juan Silva
2026-06-17 | Matías Reuque | Entrega completada, plataforma cerrada | Presentación y exposición Fase 2 Final | No | 10 min | Juan Silva