## Impediment Log
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS — Sprint 4 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 4: 2026-05-28 → 2026-06-17 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
ID | Sprint | Fecha | Descripción Impedimento | Impacto | Responsable | Acción Tomada | Estado
IMP-S4-001 | Sprint 4 | 2026-06-03 | Trigger SQL para recalcular promedio de calificaciones generaba deadlock en PostgreSQL | Alto — bloqueaba endpoint de reseñas | Matías Reuque | Se reemplazó el trigger por una señal post_save de Django (signal), eliminando el deadlock | Resuelto
IMP-S4-002 | Sprint 4 | 2026-06-04 | Dashboard admin tenía problema N+1 al cargar estadísticas (múltiples queries no optimizadas) | Medio — tiempo de carga >3s en local | Matías Reuque | Se reescribieron las queries usando aggregate() y select_related(), bajando el tiempo a <200ms | Resuelto
IMP-S4-003 | Sprint 4 | 2026-06-12 | Modelo ER tenía más tablas de las esperadas, documentación tomó más tiempo | Bajo — retraso de medio día | Matías Reuque | Se documentó el modelo ER completo con 12 tablas y se agregó al Informe Final | Resuelto