## Release
RELEASE — Sprint 4 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 4: 2026-05-28 → 2026-06-17 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Sprint N°: | 4
Versión: | v4.0.0 — Entrega Final
Fecha Release: | 2026-06-17
Entorno: | Desarrollo local Docker Compose + Documentación Fase 2 Final entregada
HUs entregadas: | 10
Puntos entregados: | 55
Entregables: | Backend completo (reservas, calificaciones, dashboard admin) + Autoevaluación + Informe Final + Evidencias + Presentación
Estado release: | ✅ Proyecto ServiHogar completado — Fase 2 Final entregada
HU ID | Historia de Usuario | Puntos | Estado | Entregable Asociado | Responsable
HU-S4-01 | Como equipo, necesitamos analizar la retroalimentación de la Fase 2 Avance para priorizar mejoras finales | 3 | ✅ Entregado | Minuta reunión + lista de ajustes Sprint 4 | Juan Silva; Matías Reuque
HU-S4-02 | Como cliente, quiero solicitar la reserva de un servicio a un profesional en una fecha disponible | 8 | ✅ Entregado | Módulo reservas: modelo, endpoints y UI cliente | Matías Reuque
HU-S4-03 | Como profesional, quiero ver y gestionar mis solicitudes de reserva (aceptar/rechazar) | 5 | ✅ Entregado | Módulo reservas: endpoints gestión y UI profesional | Matías Reuque
HU-S4-04 | Como cliente, quiero calificar con estrellas (1-5) al profesional luego de completar un servicio | 5 | ✅ Entregado | Módulo calificaciones: modelo, signal, endpoints y UI | Matías Reuque
HU-S4-05 | Como administrador, quiero ver un panel con estadísticas básicas de la plataforma | 5 | ✅ Entregado | Dashboard admin con estadísticas básicas (sin BI) | Juan Silva; Matías Reuque
HU-S4-06 | Como equipo, debemos completar la Autoevaluación de la Fase 2 Final | 3 | ✅ Entregado | 2.2_APT122_AutoevaluacionAvance_Fase2.docx | Juan Silva; Matías Reuque
HU-S4-07 | Como equipo, debemos redactar el Informe Final del proyecto (2.6_GuiaEstudiante_Fase2) | 8 | ✅ Entregado | 2.6_GuiaEstudiante_Fase2_InformeFinalProyectoAPT.docx | Juan Silva; Matías Reuque
HU-S4-08 | Como equipo, debemos preparar evidencias del sistema: capturas de la aplicación y base de datos | 5 | ✅ Entregado | Evidencias: capturas de pantalla + modelo ER (12 tablas) | Juan Silva; Matías Reuque
HU-S4-09 | Como equipo, debemos preparar y ensayar la presentación final del proyecto ServiHogar | 8 | ✅ Entregado | Presentación Final ServiHogar Fase 2 (.pptx / Canva) | Juan Silva; Matías Reuque
HU-S4-10 | Como equipo, debemos ejecutar la Revisión Final del Sprint 4 y la entrega definitiva | 5 | ✅ Entregado | Checklist revisión final + documentos subidos a APT | Juan Silva; Matías Reuque