## Sprint Review
SPRINT REVIEW — Sprint 4 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 4: 2026-05-28 → 2026-06-17 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Sprint N°: | 4
Fecha Review: | 2026-06-17
Participantes: | Juan Silva (Dev/PO), Matías Reuque (Dev/SM), Docente supervisor
Puntos completados: | 55 / 55
Estado: | ✅ Sprint completado al 100% — Proyecto ServiHogar finalizado
HU ID | Historia de Usuario | Puntos | Demo | Feedback Recibido | Aceptada por PO
HU-S4-01 | Análisis retroalimentación Fase 2 Avance | 3 | Sí | Lista de ajustes documentada, prioridades claras para el sprint | ✅ Aceptada
HU-S4-02 | Sistema de reservas funcional | 8 | Sí | Flujo completo: solicitud, validación disponibilidad, confirmación OK | ✅ Aceptada
HU-S4-03 | Gestión de solicitudes por profesional | 5 | Sí | Aceptar/rechazar reservas funcionando correctamente | ✅ Aceptada
HU-S4-04 | Sistema de calificación de estrellas | 5 | Sí | Calificación 1-5, promedio automático y visualización en perfil OK | ✅ Aceptada
HU-S4-05 | Dashboard admin estadísticas básicas | 5 | Sí | Panel admin con contadores en tiempo real, sin BI avanzado | ✅ Aceptada
HU-S4-06 | Autoevaluación Fase 2 Final | 3 | Sí | Formulario completado y entregado en plazo | ✅ Aceptada
HU-S4-07 | Informe Final del proyecto | 8 | Sí | Informe completo, bien estructurado y coherente con el desarrollo | ✅ Aceptada
HU-S4-08 | Evidencias del sistema | 5 | Sí | 10+ capturas de pantalla y modelo ER completo con 12 tablas | ✅ Aceptada
HU-S4-09 | Presentación final preparada | 8 | Sí | Presentación ensayada, tiempo controlado (12 min), material claro | ✅ Aceptada
HU-S4-10 | Revisión y entrega final | 5 | Sí | Todos los entregables subidos antes del cierre de la plataforma | ✅ Aceptada
CIERRE DEL PROYECTO Y OBSERVACIONES FINALES:
• Proyecto ServiHogar completado exitosamente al 100%
• El modelo ER podría incluirse en el DAS como un apéndice en versiones futuras
• Se recomienda desplegar el proyecto en un servidor cloud (Railway/Render) como mejora post-entrega