## Retrospectiva
RETROSPECTIVA FINAL — Sprint 4 — ServiHogar
Proyecto: ServiHogar ¦ Sprint 4: 2026-05-28 → 2026-06-17 ¦ Equipo: Juan Silva & Matías Reuque
Fecha: 2026-06-17 ¦ Participantes: Juan Silva, Matías Reuque ¦ Duración: 45 min ¦ Cierre del Proyecto
✅ ¿Qué salió bien? (Keep)
• El backend quedó funcional y completo: reservas, calificaciones y dashboard admin.
• La señal post_save de Django resolvió el deadlock de forma elegante.
• La documentación final fue coherente con todo el desarrollo del semestre.
• El ensayo previo de la presentación dio confianza al equipo.
• Sprint completado al 100% (55/55 puntos) y entrega en plazo.
⚠️ ¿Qué mejorar? (Improve)
• El modelo ER debió documentarse desde Sprint 3, no dejarlo para el final.
• El Informe Final tomó más tiempo del estimado por su extensión.
• Faltó hacer pruebas de integración automatizadas antes de la entrega.
🚀 Lecciones Aprendidas (para proyectos futuros)
• En proyectos futuros: documentar el modelo ER desde el inicio del desarrollo.
• Incluir al menos tests de integración básicos antes de cada entrega de sprint.
• Considerar despliegue en Railway o Render como evidencia adicional.